|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faaliyet Adı** | **Hedef** | **Mevcut Durum** | **Performans Göstergesi** | **İzleme Periyodu** | **Gerçekleşme** | **Açıklama** |
|  | **1 ay** | **2 ay** | **3 ay** | **4 ay** | **6 ay** | **7 ay** | **8 ay** | **9 ay** | **10 ay** | **11 ay** | **12 ay** |  |
| Yıllık Eğitim Ve Yayım Planlarının Hazırlanması, Uygulanması, Analizi Ve Değerlendirilmesi. | Tarımsal amaçlı olarak ilimizdeki gerçek ve tüzel kişi üreticilerin eğitim düzeyinin artırılması | 2017 yılında 197 çiftçi toplantısı yapılmış, 3157 çiftçiye ulaşılmıştır. | 2018 yılında 250 toplantı yapılarak 3900 çiftçiye ulaşmak istenmektedir. | 6 Aylık  |  |  | \* |  | \* |  |  | \* |  |  | \* | İlçe ve Şube Müdürlüklerinden KTV Şubesine gönderilen 6’er aylık gerçekleşme formlarının takibi.YGG toplantısından önce değerlendirme yapılmalıdır.. |
| Yıllık Kursların Planlanması ve Uygulanması | Tarımsal amaçlı olarak daha modern ve donanımlı gerçek ve tüzel kişi üreticilerin sayısını artırmak | 2017 yılında İş-Kur destekli 11 kurs açılmış 254 kişiye kurs verilmiştir. | 2018 yılında İş-Kur destekli 18 kurs açarak 450 kişiye kurs vermek planlanmaktadır. | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \* | Yıl Sonunda Bakanlığa ve İŞKUR’a gönderilen kurs takip formları. YGG toplantısından önce değerlendirme yapılmalıdır.. |
| 5.1.1Yıllık Eğitim Ve Yayım Planlarının Hazırlanması, Uygulanması, Analizi Ve Değerlendirilmesi |  Eğitim Memnuniyet Oranı |  | Eğitimlerde Memnuniyet Oranımız %60’ın altına düşmemek | 6 Aylık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına ve Demonstrasyon konusuyla alakalı birlikte çalışılan Araştırma Müdürlüklerine sonuçların İlgili Formlara işlenerek gönderilmesiYGG toplantısından önce değerlendirme yapılmalıdır.. |
| 5.1.1Yıllık Eğitim Ve Yayım Planlarının Hazırlanması, Uygulanması, Analizi Ve Değerlendirilmesi | Eğitimci havuzunu arttırmak | İl müdürlüğümüzde bulunan eğitimci sayısı 79’dur. | İl Müdürlüğümüzde mevcutta bulunan 79 eğitici sayısını 90 çıkarmak | Yıllık |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İl Müdürlüğümüzdeki eğitimci sayısının kontrolü yıl sonunda yılıp YGG toplantısından önce değerlendirme yapılmalıdır. |