## RİSK KAYDI FORMU
[5 empty] | ERZİNCAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK KAYIT TABLOSU | [6 empty] | Dokuman Kodu |  | GTHB.İKS./KYS.TBL.008
[12 empty] | Revizyon No |  | 000
[12 empty] | Revizyon Tarihi |  | 29.01.2018
[12 empty] | Yürürlük Tarihi |  | 05.02.2018
[12 empty] | Sayfa Sayısı |  | 1/1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
SIRA | REFERANS (RİSK) NO | STRATEJİK HEDEF | SÜREÇADI/ PERFORMASN NO | HEDEF NO (Birim Adı_Ana Süreç_AltSüreç/HEDEF ADI | TESPİT EDİLEN RİSK | TESPİT EDİLEN RİSKLERİN OLUMSUZ ETKİLER | MEVCUT KONTROLLER | RİSKLERE VERİLEN CEVAPLAR | ETKİ | OLASILIK | RİSK SKORU (PUANI) | RİSKİN DEĞİŞİM YÖNÜ (ÖNEM DÜZEYİ) | RİSKE VERİELECEK CEVAPLAR YENİ/EK/KALDIRILAN KONTROLLER | RİSKİN TÜRÜ | RİSKİN SAHİBİ | AÇIKLAMALAR (İZLEME RAPORLAMA)
1 | İLM_1_1 | İLM_06_01_01 İLM_06_01_02 | HDF_06_01_PRF_01 HDF_06_01_PRF_02 | Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı Süreci 1. Bitki Sağlığı Süreci | Risk: Hastalık, zararlı tespitinin zamanında yapılamaması ve ilgililere zamanında bildirilememesi | ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI GEREKSİZ İLAÇLAMA NEDENİYLE EKOLOJİK BOZULMA | Sürvey Formlarının İkinci kez Kontrolü, Şüpheli arazilerde ikinci kez arazi kontrolü, erken uyarı sistemi | iyileştirme | 3 | 2 | 6 | Düşük | Personel Eğitimi, Kargolama ve Araç Tedariki süreçlerinin hızlandırılması. | Operasyonel | İl/İlçe Müdürlüğü
Sebep: 1- Sürveyin ve/ve ya hesaplamaların hatalı yapılması 2- Sürveyin yanlış zamanda yapılması 3- Numunelerin zamanında alınmaması 4- İklim Şartlarında ki ani değişimler sebebiyle zamanlamanın tutturulamaması 5- Alınan numunelerin zamanında üst incelemeye gönderilmemesi 6- Konu uzmanı personel eksikliği, uzman personelin alanı dışı görevlendirilmesi 7-İhbar ve müracaatların zamanında yapılmaması 8- Erken uyarı sisteminden kaynaklanan hatalar
2 | İLM_1_2 | İLM_1_3 | HDF_06_01_PRF_03 |  | Risk: Hatalı ilaçlama/ilaçlamama kararı alınması. | ÜRETİCİNİN EKONOMİK KAYBI İŞ GÜCÜ KAYBI PRESTİJ KAYBI GEREKSİZ İLAÇLAMA NEDENİYLE EKOLOJİK BOZULMA, ZEHİRLENME | Sürvey Formlarının İkinci kez Kontrolü, Şüpheli arazilerde ikinci kez arazi kontrolü, erken uyarı sistemi | iyileştirme | 3 | 2 | 6 | Düşük | Personel Eğitimi, Kargolama ve Araç Tedariki süreçlerinin hızlandırılması | Operasyonel | İl/İlçe Müdürlüğü
Sebep: 1- Sürveyin ve/ve ya hesaplamaların hatalı yapılması, mücadele yönteminin yanlış belirlenmesi 2- Sürveyin yanlış zamanda yapılması 3- Numunelerin zamanında alınmaması 4- Alınan numunelerin zamanında üst incelemeye gönderilmemesi 5- Konu uzmanı personel eksikliği, uzman personelin alanı dışı görevlendirilmesi 6- İklim ile zararlı ve hastalık etmeninin biyolojik döngüsündeki değişimler 7-BKÜ'nin tavsiye dışı kullanımı